| The order status report |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | Item 材料及设备 | Status 状态 | PO Date (Planning) 计划签约日 | PO Date (Actual) 实际签约日 | Contractual Delivery Date 合同交货期 | Remark 备注 （est. inspection date 预计可检验时间) | Est. Delivery Date 预计交货期 | weight Factor 权重 |
| 1 | control panel | producing | 1-Dec-17 | 1-Dec-17 | 30-Jan-18 | 20-Feb-18 | 9-Mar-18 | 30% |
| 2 | module box | producing | 1-Dec-17 | 1-Dec-17 | 30-Jan-18 | 20-Feb-18 | 9-Mar-18 | 20% |
| 3 | MX-200 System | producing | 1-Dec-17 | 1-Dec-17 | 30-Jan-18 | 20-Feb-18 | 9-Mar-18 | 30% |
| 4 | manual button |  | 13-Dec-17 |  |  | 20-Feb-18 | 9-Mar-18 | 5% |
| 5 | nozzle |  | 13-Dec-17 |  |  | 20-Feb-18 | 9-Mar-18 | 15% |